## 标准WBS
编码 | 层次码 | 名称 | 类型 | 梦诚标准分项 | 梦诚标准分项编码
1 | 0001 | 土石方 | 分部
2 | 0001-0001 | 场地清理 | 分部
3 | 0001-0001-0001 | 清表 | 分部
4 | 0001-0001-0002 | 砍树挖根 | 分部
5 | 0001-0001-0003 | 清理旧路面 | 分部
6 | 0001-0001-0004 | 挖除旧路面 | 分部
7 | 0001-0001-0005 | 拆除结构物 | 分部
8 | 0001-0001-0006 | 植物移栽 | 分部
9 | 0001-0002 | 路基挖填方 | 分部
10 | 0001-0003 | 嘻嘻嘻 | 分部
11 | 0001-0004 | 挖淤换填 | 分部
12 | 0001-0005 | 纵横向填挖交界及陡坡路基 | 分部
13 | 0001-0006 | 高填深挖 | 分部
14 | 0001-0007 | 改河、改渠、改路 | 分部
15 | 0001-0008 | 结构物台背回填 | 分部
16 | 0001-0009 | 特殊路基处理 | 分部
17 | 0001-0009-0001 | 软土路基处理 | 分部
18 | 0001-0009-0002 | 滑坡处理 | 分部
19 | 0001-0009-0003 | 岩溶洞处理 | 分部
20 | 0001-0009-0004 | 膨胀土处理 | 分部
21 | 0001-0009-0005 | 湿陷性黄土路基处理 | 分部
22 | 0001-0009-0006 | 盐渍土路基处理 | 分部
23 | 0001-0009-0007 | 风积沙路基处理 | 分部
24 | 0001-0009-0008 | 冻土路基处理 | 分部
25 | 0001-0010 | 变形和稳定检测 | 分部
26 | 0002 | 排水工程 | 分部
27 | 0002-0001 | 边沟 | 分部
28 | 0002-0002 | 排水沟 | 分部
29 | 0002-0003 | 截水沟 | 分部
30 | 0002-0004 | 跌水与急流槽 | 分部
31 | 0002-0005 | 渗沟 | 分部
32 | 0002-0006 | 隔水墙 | 分部
33 | 0002-0007 | 改路、改沟、改渠的排水 | 分部
34 | 0002-0008 | 仰斜式排水孔 | 分部
35 | 0002-0009 | 集水井 | 分部
36 | 0002-0010 | 泄水槽 | 分部
37 | 0002-0011 | 跌水井 | 分部
38 | 0002-0012 | 检查井 | 分部
39 | 0002-0013 | 蒸发池 | 分部
40 | 0002-0014 | 油水分离池 | 分部
41 | 0002-0015 | 泄水隧洞 | 分部
42 | 0003 | 路基整修 | 分部
43 | 0003-0001 | 整修路拱 | 分部
44 | 0003-0002 | 整修边坡 | 分部
45 | 0004 | 防护及支挡工程 | 分部
46 | 0004-0001 | 路基防护 | 分部
47 | 0004-0002 | 路基支挡 | 分部
48 | 0004-0003 | 河道防护 | 分部
49 | 0005 | 取土场 | 分部
50 | 0005-0001 | 复垦、绿化1 | 分部
51 | 0005-0002 | 排水1 | 分部
52 | 0005-0003 | 防护1 | 分部
53 | 0005-0004 | 支挡 | 分部
54 | 0006 | 弃土场 | 分部
55 | 0006-0001 | 复垦、绿化 | 分部
| 0006-0002 | 排水 | 分部